## Hoja 1
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Proyecto: Sistema de Gestión de Flota - Módulo Agenda
Ciclo de Pruebas: Pruebas Unitarias Iniciales
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
HV-001 | test_home_view_status_code | Verificar que la vista home retorna código de estado HTTP 200 | 2025-11-09 | Agenda / Vista Home | Respuesta HTTP correcta | GET request a URL home | Status code 200 | Django test environment, ALLOWED_HOSTS=['testserver'] | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Test básico de funcionalidad
HV-002 | test_home_view_context_data | Verificar que la vista incluye datos correctos en contexto con mocking | 2025-11-09 | Agenda / Vista Home | Contexto de template | Valores mock: vehicles=15, ingresos=8, workorders=6, incidents=3 | Template renderiza correctamente los valores | Django test environment, unittest.mock | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Verifica lógica de contexto
HV-003 | test_home_view_template_rendering | Verificar renderizado correcto del template con datos | 2025-11-09 | Agenda / Vista Home | Renderizado de template | Valores mock: vehicles=22, ingresos=12, workorders=7, incidents=5 | Contenido HTML correcto con números y texto | Django test environment, unittest.mock | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Verifica integración template
HV-004 | test_home_view_zero_counts | Verificar manejo correcto de conteos en cero | 2025-11-09 | Agenda / Vista Home | Manejo de casos edge | Valores mock todos en cero (0) | Template renderiza correctamente con ceros | Django test environment, unittest.mock | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso edge importante
HV-005 | test_home_view_database_queries | Verificar consultas correctas a base de datos | 2025-11-09 | Agenda / Vista Home | Consultas DB | Valores mock para verificación de llamadas | Queries correctas ejecutadas | Django test environment, unittest.mock | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Verifica integración DB
WH-001 | test_same_day_within_working_hours | Calcular horas trabajadas en mismo día dentro horario laboral | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Cálculo de horas laborales | start=2025-11-09 09:00:00, end=2025-11-09 12:00:00 | 3.0 horas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso básico positivo
WH-002 | test_same_day_start_before_work_hours | Calcular horas cuando inicio es antes del horario laboral | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Ajuste de horario inicio | start=2025-11-09 06:00:00, end=2025-11-09 10:00:00 | 2.5 horas (desde 07:30) | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso edge horario
WH-003 | test_same_day_end_after_work_hours | Calcular horas cuando fin es después del horario laboral | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Ajuste de horario fin | start=2025-11-09 15:00:00, end=2025-11-09 18:00:00 | 1.5 horas (hasta 16:30) | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso edge horario
WH-004 | test_same_day_outside_working_hours | Calcular horas completamente fuera del horario laboral | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Horas fuera de jornada | start=2025-11-09 05:00:00, end=2025-11-09 06:00:00 | 0.0 horas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso edge negativo
WH-005 | test_multiple_days_simple | Calcular horas que cruzan exactamente 1 día | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Cálculo multi-día | start=2025-11-09 15:00:00, end=2025-11-10 10:00:00 | 4.0 horas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso multi-día simple
WH-006 | test_multiple_days_full_day | Calcular horas incluyendo días completos | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Cálculo multi-día completo | start=2025-11-08 10:00:00, end=2025-11-10 10:00:00 | 18.0 horas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso multi-día complejo
WH-007 | test_same_datetime | Calcular horas cuando start y end son iguales | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Caso edge igual | start=2025-11-09 10:00:00, end=2025-11-09 10:00:00 | 0.0 horas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso edge igual
WH-008 | test_start_after_end | Calcular horas cuando start es después de end | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Caso edge inválido | start=2025-11-09 15:00:00, end=2025-11-09 10:00:00 | 0.0 horas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso edge error
WH-009 | test_exactly_working_hours | Calcular horas exactamente en jornada completa | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Jornada exacta | start=2025-11-09 07:30:00, end=2025-11-09 16:30:00 | 9.0 horas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso jornada completa
WH-010 | test_partial_hours | Calcular horas con minutos parciales | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Cálculo parcial | start=2025-11-09 07:45:00, end=2025-11-09 08:15:00 | 0.5 horas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso minutos parciales
CD-001 | test_same_day_completion_within_hours | Calcular fecha de finalización mismo día dentro horario | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Fecha de completación | start=2025-11-09 08:00:00, hours=2.0 | 2025-11-09 10:00 | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Función inversa a cálculo de horas
CD-002 | test_same_day_completion_exactly_working_hours | Calcular finalización mismo día jornada completa | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Fecha de completación | start=2025-11-09 07:30:00, hours=9.0 | 2025-11-09 16:30 | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Jornada completa
CD-003 | test_same_day_completion_partial_hours | Calcular finalización mismo día horas parciales | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Fecha de completación | start=2025-11-09 14:00:00, hours=1.5 | 2025-11-09 15:30 | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Horas parciales
CD-004 | test_next_day_completion | Calcular finalización al día siguiente | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Fecha de completación multi-día | start=2025-11-09 15:00:00, hours=3.0 | 2025-11-10 09:00 | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Multi-día simple
CD-005 | test_multiple_days_completion | Calcular finalización en múltiples días | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Fecha de completación multi-día | start=2025-11-09 08:00:00, hours=20.0 | 2025-11-11 10:00 | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Multi-día complejo
CD-006 | test_start_outside_working_hours_before | Calcular finalización iniciando antes de horario | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Ajuste horario inicio | start=2025-11-09 06:00:00, hours=2.0 | 2025-11-09 09:30 | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso edge horario
CD-007 | test_start_outside_working_hours_after | Calcular finalización iniciando después de horario | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Ajuste horario inicio | start=2025-11-09 17:00:00, hours=2.0 | 2025-11-10 09:30 | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso edge horario
CD-008 | test_zero_hours | Calcular finalización con 0 horas | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Caso edge cero | start=2025-11-09 10:00:00, hours=0.0 | Misma fecha de inicio | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso edge cero
CD-009 | test_negative_hours | Calcular finalización con horas negativas | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Caso edge negativo | start=2025-11-09 10:00:00, hours=-1.0 | Misma fecha de inicio | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Caso edge negativo
CD-010 | test_weekend_behavior | Verificar funcionamiento igual en fin de semana | 2025-11-09 | Agenda / Cálculos Temporales | Comportamiento fin de semana | start=2025-11-09 08:00:00, hours=2.0 | 2025-11-09 10:00 | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | No hay lógica especial para weekends
PV-001 | test_valid_old_format_plates | Validar patentes chilenas formato antiguo válido | 2025-11-09 | Agenda / Validaciones | Validación patentes | Placas: AB12CD, XY98ZZ, AA00BB, etc. | True para todas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Formato 2L+2N+2L
PV-002 | test_valid_new_format_plates | Validar patentes chilenas formato nuevo válido | 2025-11-09 | Agenda / Validaciones | Validación patentes | Placas: ABCD12, XYZW98, AAAA00, etc. | True para todas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Formato 4L+2N
PV-003 | test_valid_motorcycle_plates | Validar patentes chilenas formato moto válido | 2025-11-09 | Agenda / Validaciones | Validación patentes | Placas: ABC12, XYZ98, AAA00, etc. | True para todas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Formato 3L+2N
PV-004 | test_invalid_plates | Validar patentes chilenas inválidas | 2025-11-09 | Agenda / Validaciones | Validación patentes | Placas inválidas: vacío, demasiado corto, caracteres especiales, etc. | False para todas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Casos de error
PV-005 | test_case_insensitive | Verificar que validación no distingue mayúsculas/minúsculas | 2025-11-09 | Agenda / Validaciones | Case insensitivity | Placas mixtas: abcd12, AbCd12, etc. | True para válidas | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Case insensitive
PV-006 | test_spaces_handling | Verificar manejo correcto de espacios | 2025-11-09 | Agenda / Validaciones | Manejo de espacios | Placas con espacios: 'AB12 CD', ' ABCD12 ', etc. | Resultados según lógica | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Espacios se remueven
PV-007 | test_none_and_invalid_types | Verificar manejo de tipos de datos inválidos | 2025-11-09 | Agenda / Validaciones | Validación tipos | Inputs: None, 123, [], {}, True, False | False para todos | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Tipos no string
PV-008 | test_edge_cases | Verificar casos edge específicos de validación | 2025-11-09 | Agenda / Validaciones | Casos edge | Placas límite: AA00AA, ZZZZ99, etc. | Resultados correctos | Django test environment | Ninguno | Ninguno | PASS | APROBADO | 2025-11-09 | Casos límite