Documentación de Gestión

“CASO PEPSICO”  Fase 2

Integrantes:

Tomas Aguilera

Nicolas Llanos

Michelle Morales

Sección: 004D

Fecha: 20-10-2025

Profesor: Luis Bravo

## 1. Actas de Reunión

| Fecha | Participantes | Temas tratados | Acuerdos / Compromisos |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2025 | Alexis González (PepsiCo), Tomás Aguilera, Nicolás Llanos, Michelle Morales | Presentación del caso y requerimientos iniciales. | Se define la necesidad de una plataforma web para gestión de ingresos, pausas y reportes. Se acuerda seguimiento quincenal. |
| 04/09/2025 | Equipo completo, Profesor Luis Bravo | Revisión de avances Fase 1 y confirmación de objetivos. | Aprobado el uso de metodología SCRUM. Se establecen roles de equipo. |
| 25/09/2025 | Equipo completo | Desarrollo de modelos de base de datos y mockups funcionales | Entregar modelos de base de datos y mockups funcionales. |
| 10/10/2025 | Equipo completo | Validación de mockups e interfaz. | Se realiza el diseño general de interfaz y estructura del sistema. Se sugiere empezar la sección de documentos para flota. |
| 15/10/2025 | Equipo completo | Revisión de Sprint 2 y avances del backend Django. | Se identifican retrasos en integración; Tomás asume liderazgo técnico. |
| 16/10/2025 | Equipo completo, Profesor Luis Bravo | Evaluación final de avances Fase 2. | App inicial con subida de información a través de formularios. Se acuerda incorporar módulos faltantes: Calendario, Ingresos, Incidentes, Diagnóstico, Órdenes de Trabajo, Tareas, Repuestos, Pausas, Notificaciones, Reportes y Subida de documentos con Firma Digital. |

## 2. Estados de Avance

### Resumen por Sprint (16/10/2025):

| Sprint | Período | Objetivos | Estado | Avance Real | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Semana 1 | Diseño BD y modelos Django | Completado | Semana 5 | Se creó la estructura inicial en dbdiagram.io y en Django. Se presentan retrasos por falta de experiencia en Django. |
| 2 | Semana 2 | Desarrollo de módulos base | En curso | Semana 6,7 | Módulos concluídos: Calendario, Ingresos, Incidentes. Módulos en progreso: Diagnóstico, Órdenes de Trabajo, Tareas, Repuestos. Módulos faltantes: Pausas, Subida de documentos con Firma Digital |
| 3-4 | Semana 3-4 | Reportes y Notificaciones | Con retraso | No iniciado | Se definieron requerimientos, sin desarrollo hasta el momento. |
| 5-6 | Semana 5-6 | Integración de Componentes | En curso | Semana 6,7 | Se realiza la integración al mismo tiempo que se desarrollan los módulos anteriores para ganar tiempo. |
| 7 | Semana 7 | Ajustes y Optimización | Con retraso | No iniciado | Se prevé no poder concluir estos sprints quedando un software completo pero sin pruebas. |
| 8-9 | Semana 8-9 | Pruebas Finales | No iniciado | No iniciado | Se prevé no poder concluir estos sprints quedando un software completo pero sin pruebas. |
| 10 | Semana 10 | Deployment y Documentación | No iniciado | No iniciado | Pendiente según avances anteriores. |

### Mockup del sistema:
 El mockup funcional presenta las siguientes secciones principales: - Inicio de sesión con autenticación de roles.
 - Registro de ingreso de vehículos (vendedor/guardia).
 - Agenda de ingresos (supervisor).
 - Gestión de pausas (mecánico/supervisor).
 - Subida de documentos y reportes automáticos.
 - Dashboards por rol con indicadores de productividad y tareas pendientes.

## 3. Resolución de Conflictos

### Conflictos identificados:

### - Retraso en la elicitación de requerimientos por parte del cliente.
 - Dificultades técnicas con Django y reportes automáticos.
 - Distribución desigual de tareas en etapas iniciales.

### Acciones tomadas:

### - Reuniones adicionales por Discord para aclarar requerimientos.
- Redistribución de tareas:

### Tomás: backend, frontend y testing.

### Nicolás y Michelle: plantillas HTML (mockups) y documentación.

### Ajustes al cronograma priorizando funcionalidades críticas.

### Resultado:

La redistribución permitió estabilidad técnica, validación de avances ante el cliente y organización interna más efectiva.

## 4. Documentación de Stakeholders

| Stakeholder | Rol / Cargo | Interés | Nivel de influencia | Expectativas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alexis González | Subgerente de Flota Nacional (PepsiCo) | Alto | Alto | Aprobación del sistema y definición de requerimientos. |
| Luis Bravo | Profesor Guía DUOC | Medio | Alto | Supervisar avances y cumplimiento de entregables. |
| Tomás Aguilera | Líder técnico – Backend, Frontend y Testing | Alto | Alto | Desarrollo completo, conexión de módulos y representación ante el cliente. |
| Nicolás Llanos | Diseño Frontend / Mockups / Documentación | Alto | Medio | Creación de plantillas HTML y validación visual del sistema. Elaboración de documentación de diseño. |
| Michelle Morales | Documentación / Testing | Alto | Medio | Elaboración de documentación técnica y pruebas funcionales. |
| Usuarios finales | Choferes, mecánicos, supervisores, bodegueros | Medio | Bajo | Uso intuitivo del sistema, reducción de tiempos y trazabilidad. |

## 5. Plan del Proyecto (Metodología SCRUM)

Metodología aplicada: SCRUM

Duración total: 10 semanas
 Equipo: 3 integrantes
 Reuniones: Semanales con cliente y profesor

### Roles del equipo:

·       Product Owner: Alexis González

·       Scrum Master: Luis Bravo

·       Development Team: Tomás Aguilera, Nicolás Llanos, Michelle Morales

Sprint Backlog

| Sprint | Actividad | Descripción | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iteración inicial | Análisis y diseño de base de datos. | 1 semana | Tomás Aguilera |
| 2 | Desarrollo de módulos | Desarrollo de registro/pausas e integración. | 1 semana | Nicolás Llanos |
| 3–4 | Desarrollo de reportes | Reportes y notificaciones, pruebas iniciales. | 2 semanas | Nicolás Llanos / Michelle Morales |
| 5–6 | Integración | Integración de componentes y validación. | 2 semanas | Equipo completo |
| 7 | Ajustes | Ajustes y optimización del sistema. | 1 semana | Tomás Aguilera |
| 8–9 | Pruebas finales | Testing general y correcciones. | 2 semanas | Tomás Aguilera |
| 10 | Deployment | Implementación y documentación final. | 1 semana | Equipo completo |

### Backlog del Producto

Registro y control de ingresos de vehículos

- Registro de ingresos por patente, chofer, ruta y sucursal, con imágenes y firma digital.

- Agendas sin solapamientos, control de entradas/salidas y solicitudes de mantenimiento.

- Generación automática de OT con repuestos en SAP.

Gestión de pausas y estados

- Registro de pausas sin cerrar tareas (almuerzos, emergencias, faltas de repuestos).

- Asignación automática de tareas por urgencia y experiencia.

- Soporte a mecánica in situ o traslado regional.

Subida y consulta de documentos

- Subida de fotos, firmas e informes de siniestros asociados a OT.

- Consulta centralizada por patente, modelo y tipo de mantenimiento.

- Almacenamiento 45 días y validación de documentos técnicos.

Notificaciones y comunicación

- Envío automático de alertas y correos a responsables.

- Centralización de la comunicación formal en la plataforma.

- Notificación a proveedores y flota sobre entregas o faltantes.

Reportes automáticos y dashboards

- Reportes de productividad, horas hombre, vehículos atendidos y eficiencia.

- Exportación a Excel y visualización en Power BI.

- Dashboards por rol (jefe de flota, mecánico, vendedor, guardia, bodeguero, supervisor, recepcionista).

Firma digital y control de usuarios

- Firma digital en documentos y OT.

- Control de permisos y trazabilidad de usuarios.

Integración y automatización general

- Control completo de mantenimientos, seguros y envíos.

- Sistema web responsivo con soporte de datos iniciales desde Excel.

- Diagrama “As Is” de procesos (ingreso → mantenimiento → salida).

### Herramientas Utilizadas

- Gestor de versiones: GitHub

- Desarrollo: Django, HTML, CSS, JavaScript

- Diseño: Canva, dbdiagram.io, Figma

- Comunicación: Teams, Discord

## Conclusión:

## El proyecto “Gestor de Ingreso de Vehículos PepsiCo Chile” presenta un avance estable y coherente con la planificación. Se completó el diseño de base de datos, los mockups y la integración inicial en Django, logrando una base funcional sólida.

## Pese a las dificultades técnicas, la redistribución de tareas y el trabajo colaborativo permitieron mantener el ritmo del desarrollo.

## El equipo se encuentra preparado para la siguiente fase, enfocada en pruebas, reportes y despliegue del sistema.