## Hoja 1
Burndown Chart
Sprint #: 1
Días del Sprint: 5 días hábiles (Semana 1 del proyecto)
Día | Trabajo Restante (Horas) | Tendencia Ideal (Horas) | Notas
Día 1 | 6 | 6 | Sprint Planning completado. Trabajo total estimado: 160 horas.
Día 2 | 4 | 4.5 | Refinement de historias. Pequeños ajustes en requerimientos.
Día 3 | 2 | 3 | CRUD de entidades básicas implementado (Site, VehicleType, VehicleStatus).
Día 4 | 0 | 1.5 | Formularios de Vehicle y FlotaUser completados.
Día 5 | 0 | 0 | Relaciones ManyToMany en Route implementadas.
Filtros y búsquedas avanzadas en listados principales.
Interfaz responsiva con Bootstrap aplicada.
Sprint completado.
Si la línea azul está por encima de la roja = atraso
Si está por debajo = adelanto
Ideal: ambas líneas convergen en Día 5
Análisis del Sprint:
- Velocidad del equipo: 2 horas/día promedio
- Trabajo completado: 6 horas (100%)
- Factores: Buena preparación del backlog, equipo experimentado
- Lecciones: Mejorar estimaciones de testing en futuros sprints