## Plan_Riesgo
Plan acción de riesgos: | Proyecto Pepsico Taller Mecánico
ID Historia | Riesgo Detectado | Nivel de Riesgo | Impacto Potencial | Acción Preventiva | Acción Correctiva | Responsable | Estado
HU-001-001 | Errores en carga de imágenes o duplicidad por patente. | Medio | Retrasos en validación y pérdida de datos. | Implementar validación automática y almacenamiento controlado. | Revisar logs y depurar duplicados. | Tomás Aguilera | No iniciado
HU-002-001 | Fallo en notificación de salida por correo. | Bajo | Dificultad para verificar salidas autorizadas. | Prueba de correo con servidor SMTP antes del despliegue. | Reenviar correo automático desde backend. | Tomás Aguilera | No iniciado
HU-003-001 | Errores en el registro de pausas o tiempo mal calculado. | Medio | Distorsión de indicadores de productividad. | Validar duración y motivo antes de guardar. | Corregir script de cálculo de pausas. | Michelle Morales | Pendiente
HU-004-001 | Fallo en carga de evidencias/documentos. | Bajo | Falta de respaldo visual en mantenimientos. | Prueba funcional en distintos formatos (jpg, pdf). | Revisar permisos de carpeta media. | Michelle Morales | En revisión
HU-005-001 | Notificaciones no enviadas correctamente. | Bajo | Falta de comunicación entre áreas. | Testear envío de correo automático con logs. | Revisar API de correo y autenticación. | Tomás Aguilera | En progreso
HU-006-001 | Datos inconsistentes en reportes Excel. | Medio | Decisiones erróneas por información incorrecta. | Validar integridad de datos antes de exportar. | Revisar fórmulas JS y conexión con base de datos. | Nicolás Llanos | Controlado
HU-007-001 | Accesos indebidos por permisos mal configurados. | Alto | Riesgo de exposición de información. | Revisar roles RBAC antes del deployment. | Actualizar middleware de autenticación. | Tomás Aguilera | Controlado
HU-009-001 | Errores en reservas o duplicidad de solicitudes. | Medio | Retraso en agendamiento y duplicidad de tareas. | Validar campos únicos y disponibilidad antes de guardar. | Limpieza de duplicados en BD. | Nicolás Llanos | Controlado
HU-010-001 | Asignación incorrecta de tareas o sin seguimiento. | Medio | Sobrecarga o falta de trazabilidad. | Test de reglas por rol y urgencia. | Ajustar criterios de asignación en script JS. | Tomás Aguilera | Pendiente
HU-011-001 | Falla en registro de llaves prestadas. | Bajo | Pérdida de trazabilidad de activos. | Validar registro doble (entrega y devolución). | Revisión manual diaria. | Michelle Morales | Pendiente
HU-012-001 | KPIs mal calculados por error de conexión con reportes. | Bajo | Lectura incorrecta de indicadores. | Validar endpoints y formato JSON antes del despliegue. | Actualizar scripts en frontend. | Nicolás Llanos | En progreso
HU-013-001 | Error al exportar a Power BI o formato incorrecto. | Bajo | Pérdida de datos o exportación incompleta. | Estandarizar Excel con estructura fija. | Revisión de conexión ODBC y formato. | Tomás Aguilera | Controlado