## Hoja1
HISTORIAS DE USUARIO | Proyecto Pepsico Taller Mecánico
Hecho por: Tomás Aguilera, Nicolás Llanos, Michelle Morales
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Complejidad | Riesgo | Trabajo Requerido | Comentarios
HU-001-001 | Como Recepcionista, necesito registrar el ingreso por patente, ruta y chofer con imágenes, con la finalidad de controlar y documentar el mantenimiento. | Ingreso por patente | Done | SP: 8 | Sprint 2 | Alta | Media | Medio | 8 horas | Bloquea duplicados por patente; almacena metadatos de imágenes.
HU-001-002 | Como Guardia, necesito controlar entradas y salidas y validar autorización de salida por correo, con la finalidad de asegurar trazabilidad y cumplimiento de protocolos. | Portería in/out | Done | SP: 5 | Sprint 3 | Baja | Media | Bajo | 8 horas | Depende de HU-001-001; registra incidentes asociados.
HU-002-001 | Como Jefe de Taller, necesito programar agendas sin solapamientos, con la finalidad de optimizar uso de recursos del taller. | Agenda sin solape | Done | SP: 13 | Sprint 4 | Alta | Alta | Medio | 5 horas | Vista tipo calendario; validación de solapamiento por box/mecánico.
HU-003-001 | Como Mecánico, necesito gestionar pausas con motivo y autorización, con la finalidad de registrar tiempos reales y autorizaciones. | Pausas operativas | Done | SP: 8 | Sprint 2 | Alta | Media | Medio | 8 horas | Actualiza lead time y permite extensión de mantención.
HU-004-001 | Como Recepcionista, necesito subir documentos e imágenes del vehículo, con la finalidad de documentar estado y procesos. | Evidencias | Done | SP: 2 | Sprint 4 | Alta | Media | Bajo | 2 horas | Validación documental obligatoria en puntos críticos.
HU-014-001 | Como Jefe de Taller, necesito autorizar la salida del vehículo por correo formal, con la finalidad de cerrar el proceso de mantención con control de calidad. | Autorización salida | Done | SP: 1 | Sprint 4 | Baja | Baja | Bajo | 2 horas | Integra portería y recepción; guarda evidencia de aprobación.
HU-005-001 | Como Jefe de Flota, necesito recibir notificaciones automáticas del estado e incidentes, con la finalidad de mantenerme informado del progreso. | Notificaciones | In Progress | SP: 21 | Sprint 7-8 | Baja | Media | Bajo | 20 horas | Correo; elimina uso de WhatsApp para seguimiento.
HU-006-001 | Como Coordinador, necesito generar reportes automáticos diarios/semanales en Excel, con la finalidad de tomar decisiones basadas en datos. | Reportes Excel | Done | SP: 8 | Sprint 5-6 | Alta | Media | Medio | 4 horas | KPIs: ingresos/día, HH, productividad, uso de repuestos.
HU-007-001 | Como Administrador, necesito definir perfiles y permisos por rol, con la finalidad de asegurar accesos adecuados. | RBAC | Done | SP: 8 | Sprint 1 | Alta | Alta | Alto | 4 horas | Base de seguridad; prerequisito para módulos operativos.
HU-009-001 | Como Vendedor/Chofer, necesito solicitar mantenimientos y reservar agenda disponible, con la finalidad de programar reparaciones sin afectar operaciones. | Solicitud/Agenda Chofer | Done | SP: 5 | Sprint 4 | Media | Media | Medio | 5 horas | Depende de HU-002-001.
HU-010-001 | Como Supervisor, necesito asignación automática y monitoreo de progreso, con la finalidad de optimizar la asignación y supervisión. | Asignación & Dashboard | Done | SP: 13 | Sprint 5-6 | Media | Alta | Medio | 12 horas | Reglas simples por experiencia/urgencia; registro de cambios.
HU-008-001 | Como Bodeguero, necesito gestionar inventario de repuestos (sin integración SAP en V1), con la finalidad de evitar faltantes. | Inventario interno | Done | SP: 5 | Sprint 5-6 | Media | Alta | Medio | 5 horas | Control de mínimos y asociación a OT interna.
HU-004-002 | Como Recepcionista, necesito consultar históricos con retención de 45 días, con la finalidad de recuperar evidencias y descargas. | Históricos 45d | Done | SP: 1 | Sprint 2 | Media | Media | Bajo | 2 horas | Exportación y filtrado por patente/fecha.
HU-011-001 | Como Encargado de Llaves, necesito controlar préstamos y devoluciones por patente, con la finalidad de asegurar custodia y trazabilidad. | Llaves por patente | In Progress | SP: 3 | Sprint 4 | Baja | Baja | Bajo | 6 horas | Auditoría de movimientos; vinculado a ingreso/salida.
HU-012-001 | Como Jefe de Flota, necesito un tablero de KPIs (ingresos/día, productividad), con la finalidad de visualizar el estado del taller. | KPIs tablero | Done | SP: 5 | Sprint 5-6 | Media | Alta | Bajo | 4 horas | Lectura desde reportes; filtros por fecha/sucursal.
HU-013-001 | Como Coordinador, necesito exportar datos a Power BI, con la finalidad de análisis avanzado. | Export BI | Done | SP: 1 | Sprint 5-6 | Baja | Media | Bajo | 2 horas | Entregar Excel normalizado y diccionario de datos.