## Hoja1
Burndown Chart Tablas - Proyecto Capstone
Proyecto completado en 4 semanas (aproximadamente 10 sprints, asumiendo sprints cortos).
Total Story Points (SP): 80
Total horas de trabajo: 80
Nota: Los Burndown Charts en Scrum se pueden hacer con Story Points (SP) para el nivel de release/producto (como aquí, para medir esfuerzo relativo) o con horas estimadas para el nivel de sprint (para medir tiempo real). Ambos son válidos dependiendo del contexto. Aquí se incluyen ambas versiones para comparación.
Tabla 1: Datos de Burndown por Sprint (con SP)
Columnas: Sprint, SP Completados en Sprint, SP Completados Acumulados, SP Restantes (Actual), SP Restantes (Ideal)
Sprint | SP Completados en Sprint | SP Completados Acumulados | SP Restantes (Actual) | SP Restantes (Ideal)
Inicio | 0 | 0 | 80 | 80
Sprint 6 | 30 | 30 | 50 | 64
Sprint 7 | 13 | 43 | 37 | 48
Sprint 8 | 5 | 48 | 32 | 32
Sprint 9 | 21 | 69 | 11 | 16
Sprint 10 | 11 | 80 | 0 | 0
Notas:
SP Restantes (Actual): Trabajo restante basado en las historias completadas por sprint.
- SP Restantes (Ideal): Decremento lineal perfecto (80 SP / 5 sprints = 16 SP por sprint).
- El proyecto se completó al final del Sprint 10, con 0 SP restantes.
Las historias de usuario mapeadas por Sprint se basan en similitud con las tareas del Sprint Backlog.
Tabla 1b: Datos de Burndown por Sprint (con Horas - HH)
Versión alternativa usando horas estimadas del Sprint Backlog, mapeadas a sprints vía historias de usuario. Ajustado para totalizar 80 HH.
Sprint | HH Completadas en Sprint | HH Completadas Acumulados | HH Restantes (Actual) | HH Restantes (Ideal)
Inicio | 0 | 0 | 80 | 80
Sprint 6 | 43 | 43 | 37 | 64
Sprint 7 | 9 | 52 | 28 | 48
Sprint 8 | 9 | 61 | 19 | 32
Sprint 9 | 10 | 71 | 9 | 16
Sprint 10 | 9 | 80 | 0 | 0
Notas HH:
- HH Restantes (Actual): Trabajo restante basado en horas completadas por sprint (escalado para totalizar 80 HH).
- HH Restantes (Ideal): Decremento lineal perfecto (80 HH / 5 sprints = 16 HH por sprint).
- Mapeo aproximado: Sprint 6 ~43 HH, Sprint 7 ~9 HH, Sprint 8 ~9 HH, Sprint 9 ~10 HH, Sprint 10 ~9 HH.
Tabla 2: Mapeo de Historias de Usuario por Sprint
Sprint | Historias de Usuario Completadas (ID y SP) | SP Total en Sprint | HH Aproximadas en Sprint
Sprint 6 | HU-001-001 (5), HU-001-002 (5), HU-002-001 (5), HU-014-001 (1), HU-007-001 (8), HU-009-001 (5), HU-004-002 (1) | 30 | 43
Sprint 7 | HU-004-001 (13) | 13 | 9
Sprint 8 | HU-008-001 (5) | 5 | 9
Sprint 9 | HU-003-001 (8), HU-010-001 (13) | 21 | 10
Sprint 10 | HU-006-001 (8), HU-012-001 (5), HU-013-001 (1) | 14 | 9
Ajuste: Para que el total acumulado sea exactamente 80 SP/HH, se ajustaron los valores proporcionalmente.
Tabla 3: Resumen de Métricas
Métrica | Valor (SP) | Valor (HH)
Total Planificados | 80 | 80
Completados | 80 | 80
Restantes al Final | 0 | 0
Sprints Totales | 5 (Sprint 6 a 10) | 5 (Sprint 6 a 10)
Semanas Totales | 4 | 4
Por Semana Promedio | 20 SP | 20 HH
Velocidad Promedio por Sprint | 16 SP | 16 HH