## Hoja1
VELOCITY CHART - SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTA
Por retraso se inicio en el sprint 6 planificado el sprint 2.
Sprint 1 consistió en modelar base de datos y elicitar requerimientos.
TABLA 1: STORY POINTS COMPLETADOS POR SPRINT
Sprint | SP Completados | Historias Completadas | Acumulado SP | Velocity (SP/Sprint)
Sprint 6 | 30 | 7 historias (HU-001-001, HU-001-002, HU-002-001, HU-014-001, HU-007-001, HU-009-001, HU-004-002) | 30 | 30.0
Sprint 7 | 13 | 1 historia (HU-004-001) | 43 | 21.5
Sprint 8 | 5 | 1 historia (HU-008-001) | 48 | 16.0
Sprint 9 | 21 | 2 historias (HU-003-001, HU-010-001) | 69 | 17.3
Sprint 10 | 14 | 3 historias (HU-006-001, HU-012-001, HU-013-001) | 83 | 16.6
TABLA 2: ANÁLISIS DE VELOCITY
Métrica | Valor | Observaciones
Total SP Completados | 83 SP | De 16 historias completadas
Total SP Pendientes | 24 SP | HU-005-001 (21 SP) + HU-011-001 (3 SP)
Velocity Promedio | 20.2 SP/Sprint | Promedio de 5 sprints completados
Velocity Mínimo | 16.0 SP/Sprint | Sprint 8
Velocity Máximo | 30.0 SP/Sprint | Sprint 6
Tendencia | Decreciente | De 30 SP iniciales a 14-16 SP finales
TABLA 3: PREDICCIÓN DE VELOCITY (PARA EXCEL)
Sprint | SP Planificados | SP Completados | Velocity Real | Velocity Promedio
Sprint 6 | 25 | 30 | 30.0 | -
Sprint 7 | 20 | 13 | 21.5 | 25.8
Sprint 8 | 15 | 5 | 16.0 | 22.5
Sprint 9 | 18 | 21 | 17.3 | 21.2
Sprint 10 | 16 | 14 | 16.6 | 20.3
Sprint 11 | 20 | - | - | 19.8 (predicción)
TABLA 4: DATOS PARA GRÁFICO EN EXCEL
Sprint | SP Completados | Velocity | Acumulado | Meta Velocity (20 SP)
Sprint 6 | 30 | 30 | 30 | 20
Sprint 7 | 13 | 21.5 | 43 | 20
Sprint 8 | 5 | 16 | 48 | 20
Sprint 9 | 21 | 17.3 | 69 | 20
Sprint 10 | 14 | 16.6 | 83 | 20
TABLA 5: DESGLOSE DETALLADO POR HISTORIA
ID Historia | SP | Estado | Sprint
HU-001-001 | 5 | Done | Sprint 6
HU-001-002 | 5 | Done | Sprint 6
HU-002-001 | 5 | Done | Sprint 6
HU-014-001 | 1 | Done | Sprint 6
HU-007-001 | 8 | Done | Sprint 6
HU-009-001 | 5 | Done | Sprint 6
HU-004-002 | 1 | Done | Sprint 6
HU-004-001 | 13 | Done | Sprint 7
HU-008-001 | 5 | Done | Sprint 8
HU-003-001 | 8 | Done | Sprint 9
HU-010-001 | 13 | Done | Sprint 9
HU-006-001 | 8 | Done | Sprint 10
HU-012-001 | 5 | Done | Sprint 10
HU-013-001 | 1 | Done | Sprint 10
HU-005-001 | 21 | In Progress | -
HU-011-001 | 3 | In Progress | -