## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) | [5 empty] | 80
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SB-001 | Como un Jefe de Taller, necesito programar agendas de mantenimiento evitando solapamientos, con la finalidad de optimizar el uso del taller y recursos | Desarrollar interfaz de calendario visual para reservas | Tomás Aguilera | Completado | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 2
|  | Diseñar algoritmo de detección de conflictos de horarios | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 3 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 3 | -1
|  | Implementar validaciones de disponibilidad de espacios | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Crear notificaciones de confirmación de reservas | Tomás Aguilera | Pendiente | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
SB-002 | Como un Recepcionista, necesito registrar el ingreso de vehículos al taller con patente, ruta y chofer, con la finalidad de controlar y documentar el ingreso de vehículos para mantenimiento | Crear formulario de registro de ingresos con campos requeridos | Tomás Aguilera | Completado | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 2
|  | Implementar subida y almacenamiento de imágenes del vehículo | Tomás Aguilera | Completado | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 2
|  | Desarrollar lógica de validación de patentes existentes | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Integrar registro por guardia vs recepcionista | Tomás Aguilera | Completado | 1 | 3 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 3 | -2
SB-003 | Como un Guardia, necesito reportar incidentes durante entradas/salidas, con la finalidad de documentar novedades y asegurar protocolos de seguridad | Crear módulo de reporte de incidentes en portería | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 3 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 3 | -1
|  | Implementar flujo de autorización por correo electrónico | Tomás Aguilera | Pendiente | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Desarrollar registro visual de daños en vehículos | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 3 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 3 | -1
|  | Crear alertas automáticas para incidentes críticos | Tomás Aguilera | Pendiente | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
SB-004 | Como un Mecánico, necesito realizar diagnóstico básico de fallas al ingreso, con la finalidad de identificar problemas iniciales y planificar reparaciones | Desarrollar formulario de diagnóstico inicial | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Crear base de datos para almacenar diagnósticos | Tomás Aguilera | Completado | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 2
|  | Integrar control de calidad por jefe de taller | Tomás Aguilera | Pendiente | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
SB-005 | Como un Jefe de Taller, necesito gestionar órdenes de trabajo integradas con SAP, con la finalidad de coordinar reparaciones y repuestos necesarios | Desarrollar interfaz de gestión de OT | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Crear flujo de aprobación de OT | Tomás Aguilera | Pendiente | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Desarrollar seguimiento de estado de OT | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 | 2 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
SB-006 | Como un Supervisor, necesito asignar tareas a mecánicos según experiencia y urgencia, con la finalidad de optimizar la distribución de trabajo | Crear algoritmo de asignación automática | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar interfaz de asignación manual | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Implementar dashboard de monitoreo de progreso | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear sistema de reasignación de tareas | Tomás Aguilera | Completado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
SB-007 | Como un Bodeguero, necesito gestionar inventario de repuestos según OT, con la finalidad de mantener stock actualizado y evitar faltantes | Desarrollar módulo de gestión de inventario | Tomás Aguilera | Completado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Implementar recepción y entrega de repuestos | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear alertas de stock bajo mínimo | Tomás Aguilera | Pendiente | 5 | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Integrar comunicación con proveedores | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
SB-008 | Como un Mecánico, necesito gestionar pausas en procesos sin cerrar tareas, con la finalidad de registrar tiempos reales y obtener autorizaciones | Crear formulario de registro de pausas | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Implementar sistema de autorización de pausas | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Crear reporte de impacto de pausas en tiempos | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SB-009 | Como un Jefe de Flota, necesito recibir notificaciones automáticas del estado de vehículos, con la finalidad de mantener informado sobre el progreso de mantenimientos | Desarrollar sistema de notificaciones por correo | Tomás Aguilera | Pendiente | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Crear plantillas de notificación para diferentes eventos | Tomás Aguilera | Pendiente | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Implementar centralización de comunicación | Tomás Aguilera | Pendiente | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Eliminar dependencias de WhatsApp/Excel | Tomás Aguilera | Pendiente | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
SB-010 | Como un Coordinador, necesito generar reportes automáticos de productividad y KPIs, con la finalidad de tomar decisiones basadas en datos | Desarrollar generador de reportes diarios/semanales | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear exportación a Excel y Power BI | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Implementar métricas de eficiencia de mecánicos | Tomás Aguilera | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar dashboard de indicadores de flota | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SB-011 | Como un Recepcionista, necesito subir y gestionar documentos e imágenes, con la finalidad de documentar tareas y validar información | Desarrollar sistema de subida de archivos multimedia | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Crear acceso centralizado por patente | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Implementar control de llaves y documentos | Tomás Aguilera | Pendiente | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Desarrollar consulta de históricos (45 días) | Tomás Aguilera | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  |  |  | TOTAL | 123 | 80

## Hoja 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: Equipo de Desarrollo Capstone
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
SB-001 | Como un Jefe de Taller, necesito programar agendas de mantenimiento evitando solapamientos, con la finalidad de optimizar el uso del taller y recursos | Desarrollar interfaz de calendario visual para reservas | Desarrollador Frontend | Pendiente | 16
|  | Diseñar algoritmo de detección de conflictos de horarios | Desarrollador Backend | Pendiente | 12
|  | Implementar validaciones de disponibilidad de espacios | Desarrollador Backend | Pendiente | 8
|  | Crear notificaciones de confirmación de reservas | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 6
SB-002 | Como un Recepcionista, necesito registrar el ingreso de vehículos al taller con patente, ruta y chofer, con la finalidad de controlar y documentar el ingreso de vehículos para mantenimiento | Crear formulario de registro de ingresos con campos requeridos | Desarrollador Frontend | Pendiente | 10
|  | Implementar subida y almacenamiento de imágenes del vehículo | Desarrollador Backend | Pendiente | 14
|  | Desarrollar lógica de validación de patentes existentes | Desarrollador Backend | Pendiente | 8
|  | Integrar registro por guardia vs recepcionista | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 6
SB-003 | Como un Guardia, necesito reportar incidentes durante entradas/salidas, con la finalidad de documentar novedades y asegurar protocolos de seguridad | Crear módulo de reporte de incidentes en portería | Desarrollador Frontend | Pendiente | 12
|  | Implementar flujo de autorización por correo electrónico | Desarrollador Backend | Pendiente | 10
|  | Desarrollar registro visual de daños en vehículos | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 8
|  | Crear alertas automáticas para incidentes críticos | Desarrollador Backend | Pendiente | 6
SB-004 | Como un Mecánico, necesito realizar diagnóstico básico de fallas al ingreso, con la finalidad de identificar problemas iniciales y planificar reparaciones | Desarrollar formulario de diagnóstico inicial | Desarrollador Frontend | Pendiente | 14
|  | Implementar checklist de componentes (neumáticos, parabrisas, etc.) | Desarrollador Frontend | Pendiente | 10
|  | Crear base de datos para almacenar diagnósticos | Desarrollador Backend | Pendiente | 12
|  | Integrar control de calidad por jefe de taller | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 8
SB-005 | Como un Jefe de Taller, necesito gestionar órdenes de trabajo integradas con SAP, con la finalidad de coordinar reparaciones y repuestos necesarios | Desarrollar interfaz de gestión de OT | Desarrollador Frontend | Pendiente | 16
|  | Implementar integración con API de SAP | Desarrollador Backend | Pendiente | 20
|  | Crear flujo de aprobación de OT | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 10
|  | Desarrollar seguimiento de estado de OT | Desarrollador Backend | Pendiente | 12
SB-006 | Como un Supervisor, necesito asignar tareas a mecánicos según experiencia y urgencia, con la finalidad de optimizar la distribución de trabajo | Crear algoritmo de asignación automática | Desarrollador Backend | Pendiente | 18
|  | Desarrollar interfaz de asignación manual | Desarrollador Frontend | Pendiente | 12
|  | Implementar dashboard de monitoreo de progreso | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 14
|  | Crear sistema de reasignación de tareas | Desarrollador Backend | Pendiente | 8
SB-007 | Como un Bodeguero, necesito gestionar inventario de repuestos según OT, con la finalidad de mantener stock actualizado y evitar faltantes | Desarrollar módulo de gestión de inventario | Desarrollador Frontend | Pendiente | 16
|  | Implementar recepción y entrega de repuestos | Desarrollador Backend | Pendiente | 14
|  | Crear alertas de stock bajo mínimo | Desarrollador Backend | Pendiente | 8
|  | Integrar comunicación con proveedores | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 10
SB-008 | Como un Mecánico, necesito gestionar pausas en procesos sin cerrar tareas, con la finalidad de registrar tiempos reales y obtener autorizaciones | Crear formulario de registro de pausas | Desarrollador Frontend | Pendiente | 10
|  | Implementar sistema de autorización de pausas | Desarrollador Backend | Pendiente | 12
|  | Desarrollar extensión automática de mantenciones | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 8
|  | Crear reporte de impacto de pausas en tiempos | Desarrollador Backend | Pendiente | 6
SB-009 | Como un Jefe de Flota, necesito recibir notificaciones automáticas del estado de vehículos, con la finalidad de mantener informado sobre el progreso de mantenimientos | Desarrollar sistema de notificaciones por correo | Desarrollador Backend | Pendiente | 14
|  | Crear plantillas de notificación para diferentes eventos | Desarrollador Frontend | Pendiente | 8
|  | Implementar centralización de comunicación | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 10
|  | Eliminar dependencias de WhatsApp/Excel | Desarrollador Backend | Pendiente | 6
SB-010 | Como un Coordinador, necesito generar reportes automáticos de productividad y KPIs, con la finalidad de tomar decisiones basadas en datos | Desarrollar generador de reportes diarios/semanales | Desarrollador Backend | Pendiente | 18
|  | Crear exportación a Excel y Power BI | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 12
|  | Implementar métricas de eficiencia de mecánicos | Desarrollador Backend | Pendiente | 14
|  | Desarrollar dashboard de indicadores de flota | Desarrollador Frontend | Pendiente | 10
SB-011 | Como un Recepcionista, necesito subir y gestionar documentos e imágenes, con la finalidad de documentar tareas y validar información | Desarrollar sistema de subida de archivos multimedia | Desarrollador Frontend | Pendiente | 12
|  | Crear acceso centralizado por patente | Desarrollador Backend | Pendiente | 14
|  | Implementar control de llaves y documentos | Desarrollador Fullstack | Pendiente | 10
|  | Desarrollar consulta de históricos (45 días) | Desarrollador Backend | Pendiente | 8
Nota:
- Las historias están ordenadas según las categorías de completación especificadas
- Las horas estimadas son totales por historia (suma de tareas)
- Los dueños/voluntarios están asignados según roles técnicos del equipo de desarrollo
- El estatus inicial es "Pendiente" para todas las tareas
- Las tareas están desglosadas en subtareas manejables para desarrollo ágil

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.